UMOWA nr …../2019

zawarta w dniu ….....2019 r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 
ul. Kościuszki 14,

NIP: 622 - 10 - 05 - 559, REGON: 250470657, KRS: 0000040567

w imieniu którego działają:

Zenon Musialski – Prezes Zarządu

Agnieszka Adamska – Prokurent Spółki

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

…................................................, zwaną w dalszej części wykonawcą.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr PNO/03/2019) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

Przedmiot umowy – postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

- ustawienie rusztowania do robót elewacyjnych, osłonięcie okien folią polietylenową oraz osłonięcie rusztowań siatką zewnętrzną,

- demontaż rynien i rur spustowych, demontaż wykonanych indywidualnie przez lokatorów przepierzeń, balustrad oraz demontaż (po uzgodnieniu z Inwestorem) lub zabezpieczenie okablowania biegnącego po murze poprzez przełożenie instalacji do rur z PCV, ponowny montaż rynien i rur spustowych po wykonaniu docieplenia i pomalowaniu elewacji, ewentualne uzupełnieniu obróbek blacharskich oraz odcinków rynien i rur spustowych,

- usunięcie zbędnych elementów z powierzchni elewacji (haki, śruby, przewody, uchwyty do mocowania flag, tabliczki itp.),

- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na ścianie wraz z wymaganymi badaniami,

- demontaż i utylizacja międzyokiennych pasów z płyt azbestowych znajdujących się w elewacji północnej i południowej. Po demontażu wolną przestrzeń wypełnić ścianką z betonu komórkowego o gr. 12 cm. oraz wypełnieniem ze styropianu o gr.  około 6 cm w celu licowania ścian, wykonać obróbkę pasów od wewnątrz, dwukrotnie pomalować farbą do malowania ścian koloru białego,

- demontaż istniejących metalowych krat,

- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych na okna z PCV w kolorze białym z profili 5-cio komorowych. Nowe okna w części piwnicznej wyposażyć w okucia zapewniające regulację za pomocą kluczy imbusowych oraz  w napowietrzacze okienne np. AERECO pozwalające na stałe przewietrzanie pomieszczeń, zamontować okna o tych samych wymiarach, większe otwory okienne podmurować w celu zmniejszenia nowego otworu okiennego – wymiary okien w świetle węgarków 80x50 i 80x75 cm (miejsca zamontowania  okien zgodnie z projektem budowlanym), otynkować podmurowania okien;  utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki stolarki,

- wykonanie obróbki zewnętrznej i wewnętrznej ościeży wymienionych okien,

- oczyszczenie powierzchni ścian mechanicznie i zmycie, aby usunąć ewentualne resztki glonów, mchów itp.,

- zagruntowanie jednokrotne ścian emulsją,

- wykonanie izolacji cieplnej ścian płytami styropianowymi EPS 80-036 λ=0,038  W/(m K) 
o współczynniku przenikania ciepła U< 0,229 W/(m² K) o grubości 13 cm., po przyklejeniu płyt klejem do ściany mocować mechanicznie do ściany za pomocą kołków plastikowych,

- wykonaniu izolacji cieplnej ościeży otworów okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi np. EPS 80-036 o grubości 2cm o współczynniku przewodzenia  λ<=0,036 W/m K (współczynniku przenikania ciepła U<=0,229W/m² K),

- wymiana parapetów zewnętrznych na wykonane z blachy powlekanej, dopasowanych do poszerzonej grubości ścian budynku, pod płaszczyzną parapetu ułożyć ze spadkiem materiał wygłuszający,

- wykonanie izolacji cieplnej cokołu budynku od poziomu gruntu do poziomu 1-szej kondygnacji z płyt styropianu ekstrudowanego grubości 12 cm. Na warstwie styropianu wykonać podłoże pod nałożony później tynk żywiczny, przygotować podłoże i położyć tynk mozaikowy CERESIT TIBET 6

- przygotować podłoże i położyć tynk mozaikowy CERESIT TIBET 6 na wiatrołapach i ściankach płyt balkonowych, ścianki płyt balkonowych przed położeniem tynku połączyć szczelnie ze ścianą elewacyjną za pomocą płyt styropianowych o grubości min. 3 cm., po przyklejeniu płyt klejem do ściany mocować mechanicznie do ściany za pomocą kołków plastikowych, na przygotowanym podłożu do wysokości 40 cm od poziomu gruntu na wiatrołapach i ściankach płyt balkonowych nałożyć tynk żywiczny – kolorystyka zgodna z kolorystyką elewacji w projekcie budowlanym,

- zdemontować istniejące okna w wiatrołapach budynku wielorodzinnego i podmurować w celu zmniejszenia nowego otworu okiennego – dotyczy każdej klatki wejściowej (wymiary w świetle węgarków 150x80, zamontować okna z PCV w kolorze białym, okna wyposażyć w napowietrzniki,

- przygotować podłoże i położyć tynk żywiczny na ściankach podjazdów dla wózków przed wiatrołapami oraz wokół ścianek zewnętrznych na wysokość 40 cm od poziomu gruntu, oczyścić i dwukrotnie pomalować balustrady wiatrołapów farbą do malowań zewnętrznych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,

- przygotować podłoże i położyć papę termozgrzewalną na wiatrołapach budynku wielorodzinnego, wykonać nowe opierzenia i orynnowanie wiatrołapów,

- ochrona narożników wypukłych budynku oraz otworów stolarki okiennej i balkonowej za pomocą kątownika metalowego wtopionego w warstwę zbrojącą elewacji,

- przyklejenie siatki zbrojącej i zaszpachlowanie warstwą klejącą,

- zabezpieczyć pionowe i poziome płaszczyzny otworów okiennych i balkonów przez zastosowanie fragmentów siatki, które zatopić w warstwie klejącej,

- zeszlifowanie ściany po szpachlowaniu i wyschnięciu w celu likwidacji nierówności,

- położenie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej tynku akrylowego barwionego – kolorystyka zgodna z rysunkiem każdej z elewacji,

- oczyszczenie, zagruntowanie jednokrotne ścian emulsją i dwukrotne pomalowanie elewacji szczytowych, wschodniej i zachodniej (wcześniej ocieplonych) farbą elewacyjną - kolorystyka zgodna z rysunkiem każdej z elewacji,

- wykonanie, namalowanie adresu budynku na nowo wykonanej elewacji budynku,

- montażu tabliczek lub namalowanie oznakowania numeracji budynku oraz klatek schodowych,

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu poprzez zastosowanie metody „wdmuchiwania” granulatu na sucho, wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału, kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu, wtłoczyć warstwę granulatu wełny mineralnej λ=0,045 (W/(m K)  o współczynniku przenikania ciepła U< 0,18 i W/(m² K),  o grubości 21 cm, zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką, zamknięcie stropodachu, rozmieszczenie kominków wentylacyjnych na połaci dachowej,

- naprawę i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi stropodachu, po zakończeniu prac na stropodach nałożyć dwuwarstwowo papę termozgrzewalną o grubości 5,2 – 5,5 mm o szerokości min. 1 m wzdłuż systemu rynnowego budynku, opierzeń dachu, ścian oraz  zadaszenia ostatniej kondygnacji (balkony) i pokrycie wiatrołapów,

- montaż metalowych kratek wentylacyjnych na zewnątrz części ocieplonej budynku,

- rozebranie istniejącej, betonowej opaski wokół budynku z wywiezieniem gruzu,

- wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokół budynku, obrzeża chodnikowe o gr. 6 cm. osadzić na ławie betonowej z betonu C12/15, szerokość opaski nie mniejsza niż 60 cm,

- wywóz i utylizacja gruzu, rzeczy nagromadzonych na placu budowy, wykonanie prac porządkowych.

Wykonanie remontu kapitalnego balkonów w ramach przeprowadzonej inwestycji w zakresie:

- skucie obecnych posadzek płyt balkonowych, oczyścić spody płyt balkonowych, a uszkodzone i odparzone tynki usunąć i uzupełnić je tynkiem kat. III

- demontaż opierzenia balkonów i obróbek blacharskich,

- odsłonięte fragmenty konstrukcji stalowych oczyścić i zabezpieczyć powłoką antykorozyjną,

- oczyścić, zabezpieczyć i zagruntować płytę betonową , zamontować nowe obróbki blacharskie w kolorze brązowym lub szarym w formie opierzeń płyty balkonowej,

- wykonać nową wylewkę betonową z betonu C16/20 o grubości min. 5 cm. i izolację wodoszczelną CERESIT CR 166  Dylatacje i naroża wklęsłe zabezpieczyć taśmą CERESIT CL 152

- oczyścić (usunąć korozję, złuszczenia istniejących powłok malarskich), zabezpieczyć,  odnowić dwukrotnie malując farbą olejną zgodnie z przyjętą kolorystyką elewacji i zamontować balustrady balkonowe, zdemontować i wymienić na jednolite wypełnienia balustrad balkonowych, zastosować płyty poliwęglanowe jednokomorowe dymione o grubości min. 6 mm, kolorystykę uzgodnić z zamawiającym,

- na płytach balkonowych położyć płytki gresowe mrozoodporne, antypoślizgowe w min. IV klasie ścieralności,

- oczyścić, przygotować podłoże i dwukrotnie pomalować farbą elewacyjną przestrzeń balkonu,

- przygotować podłoże i położyć papę termozgrzewalną oraz opierzenia nad balkonami najwyższej kondygnacji

- wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego oraz rzeczy nagromadzonych na placu budowy, wykonanie prac porządkowych                                     .

Warunki realizacji robót budowlanych

§ 2

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia. Inspektor nadzoru nie ma prawa do żądania od Wykonawcy wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, ani też wyrażania zgody na ich wykonanie.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ….................................

- Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką dokumentację przedmiotu umowy.

- Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 5 dni roboczych od protokolarnego przejęcia terenu budowy.

§ 3

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca zrealizuje Inwestycję z najwyższą starannością zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, normami, zatwierdzoną dokumentacją projektową/techniczną, współczesną wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli zgodności prac z Umową, dokumentacją projektową/techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i dobrą praktyką budowlaną. W tym celu Zamawiający ma zapewniony nieograniczony dostęp na plac budowy, do warsztatów i placów składowych, na których znajdują się materiały i wyroby służące wykonaniu Umowy. Wykonawca ma obowiązek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestów, certyfikatów, potwierdzenia jakości i bezpieczeństwa na materiały i wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem lub montażem. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewnętrznym wykonania ekspertyz, sprawdzeń, prób materiałów czy robót i w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń Zamawiającego koszty czynności kontrolnych obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty transportu, wykonania i bieżącego utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, dróg wewnętrznych i innych urządzeń, w tym liczników i podliczników oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robót budowlanych oraz utrzymania dróg zewnętrznych prowadzących do terenu budowy, a także pokrywa wszystkie opłaty i koszty zużycia wszelkich mediów i korzystania z usług dla realizacji Umowy, m.in. wody i odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadów, połączeń telekomunikacyjnych jak również związane z zajęciem i utrzymaniem w czystości chodników oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i znajdującego się na nim mienia, a także koszty prac geodezyjnych.

- Wykonawca we własnym imieniu podpisze umowy z dostawcami mediów i usług dla realizacji Umowy, i na własny koszt zamontuje odpowiednie urządzenia pomiarowe. Do chwili przejęcia na podstawie umowy rozliczeń za media przez Wykonawcę bezpośrednio z ich dostawcami, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty za te media Zamawiającemu na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od wystawienia refaktury. W braku zapłaty Zamawiający może bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń potrącić należną kwotę z jakiejkolwiek należności Wykonawcy lub Zabezpieczenia.

- Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy i z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym związane zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji Inwestycji powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570). Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru Inwestycji.

- Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń dotyczących każdej z niżej wymienionych spraw:

- usunięcia z terenu budowy, niezgodnych z Umową, materiałów, towarów i/lub zaniechania prac,

- udostępnienia do kontroli i badania wszelkich materiałów, towarów lub wykonanych prac.

- Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich odebranych i zapłaconych na terenie budowy materiałów i urządzeń Inwestycji, w tym trwale wmontowanych w Inwestycji, a także Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich robót odebranych w każdym stanie zaawansowania realizacji Inwestycji, przy czym do momentu podpisania odbioru końcowego przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi ryzyko ich kradzieży, przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich tych materiałów, urządzeń i robót. Podpisanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji Inwestycji protokołu odbioru przedmiotowych materiałów, urządzeń i robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne w przypadku późniejszego ich ujawnienia.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagrożenia realizacji Inwestycji przez Wykonawcę, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający może wyznaczyć termin odbioru robót, bez względu na stan ich zaawansowania jak też odbioru materiałów, urządzeń Inwestycji znajdujących się na terenie budowy; w razie nieobecności przedstawiciela Wykonawcy Zamawiający może jednostronnie dokonać ich odbioru.

- Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub makroniwelacji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 obejmuje także koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego na etapie realizacji robót należy:

- wprowadzenie na plac budowy na podstawie protokołu przekazania.,

- wskazanie terenu pod zaplecze budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbioru robót zanikających i ulegających zatarciu, odbioru częściowego jeśli konieczny,

- odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

- zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 5

- Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- przygotowanie i organizacja placu budowy,

- wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń jeśli są konieczne lub zarząda tego Zamawiający,

- wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia,

- zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny,

- opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla ocieplanego obiektu, oznakowanie p.poż. i wyposażenie w gaśnice i sprzęt zabezpieczenia pożarowego,

- zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza budowy, w tym wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami,

- informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy,

- ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy,

- zgłaszania gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zatarciu oraz odbioru częściowego jeśli konieczny,

- strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z  harmonogramem prac, w którym strony w szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur

VAT   częściowych do maksymalnej, sumarycznej wysokości kwoty brutto nie przekraczającej 50% wartości wynagrodzenia określonego w & 8 ust. 1 tej umowy.                                   .

W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości,dokonuje ewentualnych korekt   przedłożonych  zestawień  oraz  potwierdza  kwoty  należne  do  zapłaty  wykonawcy. Po  zatwierdzeniu  przez  zamawiającego  zakresu  i  wartości  wykonanych  robót  w  sposób określony  w  punkcie  4,  wykonawca  wystawia  fakturę  VAT  częściową  za  wykonanie  ww. prac.

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej budowlanej na odbiór końcowy zadania,

- ustanowienie kierownika budowy,

- posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na kwotę co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) przez cały okres wykonywania umowy i przedstawienia każdorazowo kopii aktualnej polisy, przy czym Wykonawca może przedstawić polisę na okres krótszy (jednak nie krótszy niż rok od dnia podpisania niniejszej umowy) i zobowiązuje się utrzymać/przedłużyć odpowiednią polisę przez okres do końca wykonywania robót budowlanych oraz przedkładać ją do wglądu Zamawiającemu wraz z jej kopią w co najmniej na 3 dni przed terminem wygaśnięcia aktualnej polisy. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego przedstawienia polisy i w przypadku jej nieotrzymania w terminie 3 dni od wezwania żądać kary umownej od pierwotnego dnia w którym obowiązek ten miał być spełniony;

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze techniczne i socjalne dla swoich pracowników jak też na własny koszt wyposaży pracowników, realizujących przedmiot Umowy, w odzież ochronną, niezbędny sprzęt montażowy, narzędzia oraz niezbędną aparaturę pomiarową i kontrolną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych na placu budowy, jest odpowiedzialny za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak również zobowiązany jest do zabezpieczenia i strzeżenia terenu budowy, w tym materiałów, urządzeń i robót odebranych przez Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji zobowiązany jest na własny koszt do pobierania i przechowywania na terenie budowy próbek użytych do realizacji materiałów. Czynności poboru i przechowywania tych próbek wykonane będą zgodnie z Polską Normą. W trakcie pobierania próbek przedstawiciel Zamawiającego ma prawo w tej czynności uczestniczyć. Zamawiający w trakcie realizacji Inwestycji ma prawo nakazać Wykonawcy przeprowadzenie badań wybranej partii pobranych próbek lub materiału. Wykonawca bez zbędnej zwłoki przekaże wymagane próbki wyspecjalizowanemu podmiotowi (zaakceptowanemu przez Zamawiającego) celem dokonania badań. Opracowane przez ten podmiot wyniki badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

W przypadkach, gdy wyniki przeprowadzonych badań potwierdzą spełnienie przez wyrób wymagań Polskiej Normy koszty przeprowadzenia tych badań poniesie Zamawiający, a w braku takiego potwierdzenia koszty przeprowadzania badań poniesie Wykonawca, z tym zastrzeżeniem, iż koszty badań próbek betonu w każdym przypadku obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek utrzymywać należyty porządek na terenie budowy i właściwą organizację pracy zapewniających pozytywne postrzeganie Inwestycji przez osoby trzecie.

- Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, w tym korzystanie z mediów i dróg komunikacyjnych oraz zapewnić utrzymanie porządku i czystości, aby ponad konieczną miarę nie została zakłócona działalność użytkowników obiektów sąsiadujących z terenem robót budowlanych w czasie i po zakończeniu robót. Wykonawca, przed odbiorem końcowym Inwestycji uporządkuje teren budowy i wokół niego oraz drogi komunikacyjne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę w/w czynności w wyznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego do zastępczego wykonania powyższego obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin wykonania

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót budowlanych i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania rozumianego jako dokonanie odbioru końcowego bezusterkowego w formie protokołu w rozumieniu § 9 ust. 6 – nie później niż do  30 października 2019 r. uwzględniając procedurę wskazaną w § 9.

Podwykonawcy

§ 7

- Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, jeżeli wskazał w ofercie tę część robót jako część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami części robót wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania 	warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wynagrodzenie

§ 8

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową w wysokości   ..............................

Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT w wysokości 8%.

Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych w ramach niniejszej umowy rozumiane jest  jako uzyskanie odbioru końcowego lub odbioru częściowego bezusterkowego w formie protokołu w rozumieniu § 16 ust. 6 umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy i obejmuje całość nakładów niezbędnych do zrealizowania w całości Inwestycji, w tym wszelkie koszty: prac przygotowawczych, robót budowlanych, gospodarki masami ziemnymi, ubezpieczeń, zabezpieczenia budowy, koszty wykonania i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia i zużycia energii elektrycznej, wody, itp.), koszty przywrócenia gruntów do stanu poprzedniego. Wynagrodzenie obejmuje całość robót, mediów, materiałów i urządzeń do wbudowania potrzebnych do wykonania całości Inwestycji.

- Kwoty wymienione w ust. 1 stanowią zapłatę za realizację zadania w całości, w tym za koszty dojazdów, transportu, diet, uczestnictwa w naradach technicznych, nadzorów, noclegów, uzgodnień projektu, itp.

- Wynagrodzenia określone w ust. 1 umowy będzie płatne po wykonaniu robót budowlanych rozumianym jako uzyskanie odbioru końcowego lub odbioru częściowego bezusterkowego w formie protokołu w rozumieniu § 9 ust. 6.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z wystawionych faktur w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej, natomiast faktury częściowe będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego na podstawie faktur wystawionych do podpisanych przez strony protokołów częściowych bezusterkowych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia określonego § 8 ust. 1.

- Strony ustalają zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie robót budowlanych w następujący sposób:

- Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej „protokołem końcowym” lub ”protokołem częściowym) bezusterkowy, o którym mowa w § 9 ust. 6, podpisany przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 10. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu odbioru końcowego lub częściowego bezusterkowego.

- Wykonanie całości prac objętych umową w terminie wcześniejszym niż ustalony w umowie, nie upoważnia Wykonawcy do doręczenia faktury Zamawiającemu przed terminem wykonania przedmiotu umowy lub do żądania wcześniejszej zapłaty chociażby części wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie płatne wyłącznie na podstawie zaakceptowanych, podpisanych przez Zamawiającego protokołów końcowych lub protokołów częściowych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom (zgodnie z § 7 umowy), obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu dowodów zapłaty oraz oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców (wraz z kopiami 	wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą co najmniej o treści:

„…………… dnia ……………

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 14

63-400 Ostrów Wielkopolski,

Działając w imieniu ………………………………………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………………….……. jestem wykonawcą robót budowlanych, w szczególności robót ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowa ta nie została zmieniona.

2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł. Z tej kwoty:

a) Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury …………… ……. kwotę ........... zł w dniu …………..,

b) pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………zł, z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął ………………………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin płatności to ………………………………………. …………),

c)(ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ………………………… i przysługuje z tytułu …………………..……………………………………….……………

d) ……………………………………

3) odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach w tym w szczególności:

a) Faktury nr…………………i …………

b) Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia ………… i ….. .

c) Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i ………

d) Oświadczenia podwykonawcy z dnia ………… i ……….

e) ……………………………………………

f) …………………………………………

Podwykonawca …………………………………..

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny ……………………………………….”

- umowy ustalają pozostałe warunki rozliczeń z Podwykonawcami:

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 	przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 	podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 	budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający informuje o t	erminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożył do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy lub innej wierzytelności wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców, przy dokumentach o których mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.	 

                                                                    Odbiory

§ 9

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory:

- odbiory robót zanikających i ulegających zatarciu,

- odbiór częściowy – polegający na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych robót części przedmiotu umowy (jeżeli Zamawiający uzna odbiór za konieczny),

- odbiór końcowy- szczegółowo opisany w § 10 umowy

- W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowym uczestniczą Wykonawca i inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbiorów, o których mowa w § 9 ust. 1.a i 1.b inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi Zamawiającego w formie z nim uzgodnionej.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi.

- Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:

- odbiór robót zanikających – w ciągu 1 dnia od daty rozpoczęcia,

- odbiór częściowy – w ciągu 2 dni od daty rozpoczęcia.

- Strony ustalają, że z czynności każdego odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Odbiór robót budowlanych

§ 10

- Wykonawca wykona roboty budowlane w rozumieniu ust. 4 w terminie do 30 października 2019 r.

- Odbiór końcowy robót budowlanych przeprowadzony zostanie w ciągu 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego.

- Za dzień zakończenia robót budowlanych, strony uznawać będą dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie albo wady istotne, z tym że:

- za wady uniemożliwiające użytkowanie i wady istotne uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 7 dni lub wymagałoby wykonywania robót uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub jego części,

- stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 1.

- Strony przyjmują za dzień wykonania robót budowlanych:

- dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń, lub

- dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni, lub

- dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadających się do usunięcia, lub

- dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia.

- Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 7-dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, strony przyjmują, że Zamawiający ma prawo uznać, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić,

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia.

- Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie ich w terminie 7 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 7 dni lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

- według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się:

- protokół końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub

- protokół końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

Gwarancja i rękojmia

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin rękojmi i gwarancji wynosi ... lat - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin rękojmi jest równy terminowi gwarancji - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie lub korespondencją mailową. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wskazanych w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany w ramach gwarancji do:

- nieodpłatnej wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie niższej jakości,

- nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie niższej jakości, dla którego okres gwarancji już upłynął w przypadku, gdy wada została spowodowana ujawnioną wadą fizyczną innego elementu o dłuższym okresie gwarancji w terminie ustalonym z Zamawiającym. W przypadku braku uzgodnienia tego terminu, wymiana nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym rodzaj i charakter wady.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 12 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego zadania jako załącznik do protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udziela rękojmi na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę na okres …. lat od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wykonawca może dołączyć w chwili odbioru końcowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego, nie będą miały zastosowania.

Zabezpieczenie wykonania umowy

§ 12

- Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości do 5 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 8 ust. 1, tj. w kwocie ……… zł w formie ………………
wysokość zabezpieczenia zostanie ustalona na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie ostatniego z okresów rękojmi/gwarancji.

- Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków wynikających z Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń z Zabezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany do podwyższenia wartości tego zabezpieczenia do pełnej wysokości określonej w ust. 1 (z uwzględnieniem ust 2) tego paragrafu. W przeciwnym razie Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z najbliższych, wypłacanych należności na rzecz Wykonawcy, kwoty uzupełniającej dotychczasową wysokość zabezpieczenia.

- W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego, związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę: zagrożenia powstania szkody po stronie Zamawiającego i/lub zagrożenia powstania roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego, Zamawiający może, o ile dane zdarzenie nie jest objęte zakresem ubezpieczeń Wykonawcy określonych w § 5 ust. 1 pkt 15, wstrzymać się z zapłatą na rzecz Wykonawcy jakiejkolwiek należności do wysokości ujawnionego zagrożenia do czasu udokumentowania przez Wykonawcę ich naprawienia/należytego zabezpieczenia/zaspokojenia lub przedłożenie oświadczenia ubezpieczyciela o istnieniu w tym przypadku ochrony ubezpieczeniowej w pełnym zakresie.

Kary umowne

§ 13

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:

- opóźnienie w przedstawieniu polisy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 15 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzór inwestorski Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w §8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych rozumianego zgodnie z § 9 ust. 4 względem terminu wskazanego w § 9 ust. 1 –Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w §8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- nieusunięcie wad niezaliczonych do wad uniemożliwiających odbiór końcowy robót budowlanych - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych lub w wymianie wadliwego elementu na nowy, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Zamawiający może również żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,25% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,25% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,25% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,25% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% całego wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1.

- Kary umowne oraz opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, za wyjątkiem ust. 1 pkt 6.

- Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia i innych wierzytelności Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od umowy

§ 14

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym (każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę odstąpienia),

- zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności), lub wniosek o likwidację Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 10 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi więcej niż 15 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązać umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

- Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w ust. 1 pkt 2-7 są zależne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie.

- W każdym przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty, uporządkuje i opuści teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać na własny koszt i ryzyko zabezpieczenie terenu budowy do czasu przekazania tego terenu przez Zamawiającego nowemu wykonawcy jednak nie dłużej niż przez 1 (jeden) miesiąc od dnia odstąpienia od umowy.

- W razie uchybienia obowiązkom, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi wykonanie przedmiotowych prac lub ich poprawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Także w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi dalszą realizację Inwestycji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia jedynie za roboty należycie wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Zmiany umowy

§ 15

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

- jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:

- zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,

- zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu),

- obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

- świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia,

- innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego,

- jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany kierownika budowy lub innych osób wskazanych w umowie, z tym że zmiana osób po stronie Wykonawcy (wskazanych w ofercie jako odpowiedzialnych za realizację zamówienia) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej udzieleniem domagał się będzie od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie przez te osoby warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w SIWZ dotyczącej postępowania w wyniku którego niniejsza umowa została zawarta

- dotyczących zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana działaniem siły wyższej a w szczególności: warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,

- spowodowanych koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiarze robót na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, następstwem działania organów administracji lub innych organów podmiotów, związanych z  przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń,  uzgodnień

- Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:

- projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę,

- przedmiar i niezbędne rysunki.

- Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.

§ 16

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną części umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.

- Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:

- dla Wykonawcy:

…................................................................

- dla Zamawiającego:

Adres: ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego: mzgm@mzgm.pl i adres e-mail Wykonawcy: …..................... ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

- W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

- Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji całego okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: …........................, e-mail: …........................................

- Jako koordynatora całego okresu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza: …....................................., e-mail: ..............................

- Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu aktualne zaświadczenia przynależności do odpowiedniej okręgowej izby Inżynierów Budownictwa lub Architektów wraz potwierdzeniem zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa osób, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, wymienionych w SIWZ.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- Strony zgodnie przyjmują, iż w przypadku odstąpienia od umowy strony wiążą jako postanowienia odrębnej umowy postanowienia wymienione w § 12-15.

§ 17

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający 							Wykonawca